Materiál predkladaný na 3/11 zasadnutie

Dozornej rady Sociálnej poisťovne

konané dňa 21. júna 2011

# 6

Návrh harmonogramu realizácie Centrálneho registra subjektov sociálneho poistenia

Dôvod predloženia:

vlastná iniciatíva

Materiál predkladá:

##### Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.

generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia Dozornej rady Sociálnej poisťovne

- Predkladaciu správu

- Návrh harmonogramu realizácie Centrálneho registra subjektov sociálneho poistenia

Návrh uznesenia

Dozornej rady Sociálnej poisťovne

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie

materiál „Návrh harmonogramu realizácie Centrálneho registra subjektov sociálneho poistenia“.

Predkladacia správa

Dňa 22. decembra 2008 Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti (OPIS), vyhlásilo Národný projekt: Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne (kód: OPIS-2008/1.1/02-NP). Rozhodnutím o schválení žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok z 30. júna 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky predloženú žiadosť schválilo.

Za účelom realizácie vyššie uvedeného národného projektu Dozorná rada dňa 11. augusta 2009 schválila návrh na vyhlásenie verejného obstarávania vo forme oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a  súťažných podkladov v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku:

| forma | predmet zákazky |
| --- | --- |
| užšia súťaž | Implementácia národného projektu „Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne“, obsahujúca dodávku riešenia pre: - Elektronické služby pre podporu výkonu výberu poistného a príspevkov, - Elektronické služby systému Centrálnej správy subjektov sociálneho poistenia, - Elektronické portálové služby. |

Rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uverejnenom vo Vestníku
 č. 54/2011 zo dňa 18.3.2011 bola predmetná užšia súťaž zrušená.

Na základe uvedeného v súčasnosti prebieha revízia súťažného podkladu, ktorej cieľom je pripraviť verejné obstarávanie (verejnú súťaž), pre kľúčovú časť projektu – Centrálny register subjektov sociálneho poistenia (CRSSP). Zámerom je realizovať riešenie pre procesne orientovaný systém rešpektujúci nasledovné princípy:

- architektúra systému založená na otvorených štandardoch a princípoch integrácie, čo vytvorí potrebné predpoklady pre dátovú kooperáciu systémov verejnej správy v rámci pripravovaného projektu zjednotenia daní, ciel a odvodov (program UNITAS),

- realizácia systému, ktorý svojimi integračnými funkciami zjednotí súčasné registre rozdrobené v jednotlivých aplikáciách informačného systému Sociálnej poisťovne (IS SP) a takto vzniknutú konsolidovanú údajovú základňu prepojí na referenčné registre verejnej správy prevádzkované Ministerstvom vnútra a v budúcnosti Finančnou správou,

- CRSSP bude centrálnym systémom pre spracovanie a kontrolu kvality vstupných identifikačných údajov subjektov sociálneho poistenia, ktoré budú poskytované pre prevádzku spolupracujúcich produkčných systémov,

- CRSSP bude centrálnym úložiskom všetkých údajov, ktorých primárnym zdrojom je SP, resp. procesy súvisiace s poistením, konaním o dávkach a starobným dôchodkovým sporení (saldokonto platiteľa,  individuálny účet poistenca ...),

- systém poskytne údaje týkajúce sa sociálneho poistenia spolupracujúcim inštitúciám verejnej správy a ďalším relevantným subjektom.

- automatizácia procesov, elektronizácia získavania údajov a komunikácie, začlenenie systému ako súčasti elektronickej formy výkonu správy, t.j. 
e-Governmentu.

Dodávka uvádzaného systému bude financovaná v rámci Národného projektu Sociálnej poisťovne  z prostriedkov  Operačného programu informatizácie spoločnosti OPIS v zmysle podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku. Rámcový harmonogram predpokladaného postupu riešenia CRSSP je nasledovný:

| Obstaranie |  |
| --- | --- |
| Spracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov | jún 2011 |
| Prerokovanie a schválenie podkladov verejného obstarávania Dozornou radou Sociálnej poisťovne – per rollam | júl 2011 |
| Vyhlásenie verejnej súťaže | júl 2011 |
| Prerokovanie výsledku verejného obstarávanie v Dozornej rade Sociálnej poisťovne a uzavretie zmluvy | december 2011 |
| Implementácia CRSSP |  |
| Analýza a návrh | do 20 týždňov od podpisu zmluvy |
| Implementácia a integrácia realizovaného riešenia s okolím | do 50 týždňov od podpisu zmluvy |
| Transformácia dátového fondu | do 60 týždňov od podpisu zmluvy |
| Testovanie a dokumentácia | do 54 týždňov od podpisu zmluvy |
| Technologická pripravenosť na prevádzku | do 60 týždňov od podpisu zmluvy |
| Uvedenie do prevádzky | do 68 týždňov od podpisu zmluvy |

Príloha:

Základný opis predmetu zákazky

Príloha

Základný opis predmetu zákazky

Cieľom projektu je Implementácia elektronických služieb Centrálneho registra subjektov sociálneho poistenia, zabezpečenie sprevádzkovania tohto systému a poskytovanie služieb záručnej / pozáručnej podpory a  služieb zabezpečujúcich rozvoj systému v zmysle legislatívy a požiadaviek Sociálnej poisťovne.

Realizovaný systém Centrálneho registra subjektov sociálneho poistenia (CRSSP) zabezpečí:

- konsolidáciu a štandardizáciu evidencie a správy základných identifikačných údajov subjektov sociálneho poistenia a všetkých údajov súvisiacich s postavením klienta v systéme sociálneho poistenia,

- pravidelnú aktualizáciu spravovaných údajov z primárnych údajových zdrojov (registre verejnej správy, systémy Sociálnej poisťovne a spolupracujúcich inštitúcií),

- distribúciu údajov prostredníctvom rozhraní pre interné systémy Sociálnej poisťovne podporujúce výkon sociálneho poistenia v oblastiach dávkových agend, výberu a prerozdeľovania poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

- poskytnutie a sprístupnenie údajov prostredníctvom rozhraní pre spolupracujúce externé subjekty,

- postupnú automatizáciu vybraných procesov (procesné riadenie) podporujúcich výkon sociálneho poistenia,

- ochranu spravovaných údajov pred neoprávneným použitím vrátane zabezpečenia kontroly a auditu vybraných funkcií a procesov, ktoré pristupujú k údajovej základni.

CRSSP bude zjednocujúcim a prierezovým systémom, ktorý na jednom mieste zabezpečí centralizovanú správu a evidenciu všetkých relevantných údajov (identifikačné údaje, údaje o postavení v systéme sociálneho poistenia a ďalšie údaje nevyhnutné pre výkon sociálneho poistenia) viažucich sa k subjektom systému sociálneho poistenia (občania, poistenci, sporitelia, platitelia a odvádzatelia poisteného a príspevkov, poberatelia dávok ...). Evidované budú všetky údaje historicky dostupné z primárnych údajových zdrojov (prvotné jednorazové naplnenie systému údajmi) a následne všetky údaje, ktoré vznikli, alebo sa zmenili po dátume prvotného jednorazového naplnenia systému údajmi. Žiadny údaj nemôže byť zo systému vymazaný, pri zmene musí systém obsahovať informáciu o tom, kto a kedy príslušnú zmenu vykonal. Pre vybrané špecifické funkcie musí systém vykonávať kontrolné auditné záznamy. Systém musí primerane zabezpečiť údaje pred ich neoprávneným použitím, nepovolenou úpravou a stratou.

V rámci riešenia systému CRSSP musí dodávateľ zabezpečiť a vykonať:

- analýzu a návrh architektúry riešenia pre realizáciu elektronických  služieb systému Centrálneho registra subjektov sociálneho poistenia (CRSSP),

- analýzu a implementáciu fyzického a logického dátového modelu systému (CRSSP),

- analýzu, návrh a realizáciu úvodného naplnenia systému CRSSP údajmi z definovaných interných a externých zdrojových systémov (registrov),

- analýzu, návrh a realizáciu rozhraní pre pravidelnú aktualizáciu systému CRSSP údajmi z definovaných interných a externých zdrojových systémov (registrov),

- analýzu, návrh a realizáciu rozhraní pre distribúciu údajov zo systému CRSSP do definovaných spolupracujúcich systémov,

- analýzu, návrh a implementáciu špecializovaných funkcií systému CRSSP pre spracovanie elektronickej informácie o registrácií subjektu v rámci systému sociálneho poistenia,

- analýzu, návrh a realizáciu rozhraní systému CRSSP poskytujúcich vykonanie kontrolných funkcií nad elektronickými údajmi, ktoré reprezentujú prijaté vstupy súvisiace s výkonom sociálneho poistenia,

- analýzu, návrh a implementáciu prehľadových a štatistických funkcií systému CRSSP prezentujúcich informácie o postavení subjektu v rámci systému sociálneho poistenia,

- testy funkčnosti a výkonnosti realizovaného systému CRSSP,

- analýzu a návrh cieľového výkonu Sociálnou poisťovňou poskytnutých technológií pre prevádzku systému CRSSP,

- sprevádzkovanie systému CRSSP v cieľovom technologickom prostredí, ktoré poskytne Sociálna poisťovňa na základe výsledkov testov výkonnosti a funkčnosti dodávaného systému CRSSP,

- prevádzku a údržbu systému CRSSP počas záruky a po uplynutí záruky

Cieľom realizácie projektu je implementácia systému elektronických služieb systému CRSSP, ktorý zabezpečí integráciu aplikačných modulov IS SP, ktorým bude systém CRSSP poskytovať špecifikované údaje v štandardizovanej dátovej forme (najmä identifikačné údaje klientov a údaje o postavení klientov v systéme sociálneho poistenia). Systém CRSSP  ako logický centrálny prvok architektúry hviezdicovej dátovej integrácie bude základom postupnej integrácie ďalších aplikačných služieb a systémov v rámci SP, pričom zdrojové identifikačné údaje bude preberať / aktualizovať  z referenčných registrov verejnej správy prevádzkovaných Ministerstvom vnútra SR (register fyzických osôb, register právnických osôb, register adries). CRSSP vytvorí prostredie pre riadenie a automatizáciu procesov, pričom postupne preberie prevádzku vybraných funkcií v rámci podpory výkonu sociálneho poistenia.

Úvodné naplnenie systému CRSSP údajmi – transformácia dátového fondu – musí byť realizované s využitím maximálnej možnej miery automatizácie tohto procesu, t.j. modely, skripty a funkcie vytvorené pre transformáciu a konsolidáciu údajov musia zabezpečiť, že pri tomto procese bude vylúčených z migrácie maximálne 0,5% záznamov z ich celkového objemu, ktorý je reprezentovaný dátovými vetami o subjektoch z príslušných zdrojových systémov. Záznamy, ktoré budú vylúčené z procesu automatickej migrácie musia byť riadne označené a zdokumentované s uvedením požiadavky na ich „opravu, resp. očistenie“ v zdrojovom systéme. Po oprave budú príslušné záznamy súčasťou ďalšieho cyklu migrácie.

Technologicky bude systém CRSSP súčasťou v Sociálnej poisťovni prevádzkovaného databázového servera, integračného prostredia (platformy ESB) ako základnej komunikačnej infraštruktúry pre prepojenie systémov a riadenie dátových tokov prostredníctvom štandardných rozhraní web služieb (SOA). Súčasťou tejto platformy je  aj procesný server určený pre automatizáciu vybraných biznis procesov.